## Plantilla Curva S
Curva S de Recursos
Proyecto: | Grado
ID: | 9
Fecha de Inicio | 17/09/2018 |  | Fecha Fin: |  | 17/04/2019 |  |  | Fecha de Corte: |  | 2019-01-02
Año
| Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12
Valor Planificado | Año Mes 1: 6670; Año Mes 2: 25170; Año Mes 3: 24900; Año Mes 4: 24900; Año Mes 5: 25142; Año Mes 6: 12019; Año Mes 7: 4000
Valor Planificado Acumulado | Año Mes 1: 6670; Año Mes 2: 31840; Año Mes 3: 56740; Año Mes 4: 81640; Año Mes 5: 106782; Año Mes 6: 118801; Año Mes 7: 122801
Costo Real | Año Mes 1: 8500; Año Mes 2: 23340; Año Mes 3: 20000; Año Mes 4: 20000; Año Mes 5: 20000
Costo Real Acumulado | Año Mes 1: 8500; Año Mes 2: 31840; Año Mes 3: 51840; Año Mes 4: 71840; Año Mes 5: 91840