## Sheet1
Matriz de Adquisiciones
Proyecto: | Grado
ID: | 9
Código EDT | Estructura de la EDT | Tipo de Adquisición | Modalidad de Adquisición | Fechas Estimadas |  | Presupuesto Estimado
|  |  |  | Inicio | Fin
3 | Desarrollo
3.a.1 | Adquisición de los componentes de hardware | Servidor | Contratación Directa de Cloud Hosting | 23/10/19 | 23/10/20 | 3192
3.a.1 | Adquisición de los componentes de hardware | Celular para Prueba | Compra | 24/10/19 |  | 8000
3.a.1 | Adquisición de los componentes de hardware | Dispositivo VR | Compra | 24/10/19 |  | 1000
3.a.1 | Adquisición de los componentes de hardware | Cuenta desarrollador Android | Suscripción | 23/10/19 | 23/10/20 | 1000
Total | [5 empty] | 13192