## Plantilla Matriz Comunicación
Matriz de Comunicaciones
Proyecto: | Grado
ID: | 9
Elemento de la EDT | Objetivo |  | Usuario |  | Responsabilidad |  | Tiempo
| ¿Qué comunicamos? | ¿Por qué? | Destinatario | Método de Comunicación | Preparación | Envío | Fecha inicial | Frecuencia
1.a Relevamiento de la información existente | Informe de relevamiento | Presentar lo Investigado en encuestas o por observación. | Coordinadores | Informe escrito y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 18/09/2018 | Al inicio del Proyecto
1.b Definición de requisitos de información necesarios | Lista de requisitos | Empezar a limitar el alcance. | Coordinadores | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 21/09/2018 | Al finalizar actividad
1.c Definición del sistema informático necesario | Alcance | Coordinar el alcance | Coordinadores | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 24/09/2018 | Cada 2 días
1.d Validación de los requerimientos | Minuta de Reunión / Solicitud de Cambio | Revisar | Director Regional / Coordinadores | Reunión de Presentación | Desarrollador | Desarrollador | 28/09/2018 | Única vez. Momento a coordinar
1.e Documentación | Documentación | Presentar formalmente los avances | Director Regional / Coordinadores | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 19/09/2018 | Momento a coordinar
2.a Diseño de datos | Carpeta de Diseño de Datos | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Vía digital | Desarrollador | Desarrollador | 2018-01-10 | Dos veces por semana
2.b Diseño de arquitectura del software | Informe de Arquitectura | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Vía digital | Desarrollador | Desarrollador | 2018-04-10 | Dos veces por semana
2.c Diseño de interfaz de usuario | Pantallas | Coordinar para el desempeño de actividades | Desarrollador | Vía digital | Diseñador | Diseñador | 2018-10-10 | Dos veces por semana
2.d Diseño de infraestructura informática | Informe de Infraestructura | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Vía digital | Desarrollador | Desarrollador | 19/10/2018 | Única vez
2.e Diseño de plan de Seguridad | Plan de Seguridad Informática | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Vía digital | Desarrollador | Desarrollador | 23/10/2018 | Única vez
2.f Validación del diseño | Minuta de Reunión / Solicitud de Cambio | Revisar | Tester | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 2018-09-10 | Una vez por semana
2.g Documentación | Documentación | Presentar formalmente los avances | Coordinadores | Documentación en repositorio | Desarrollador | Desarrollador | 2018-01-10 | Momento a coordinar
3.a Adquisición de los componentes de hardware | Matriz de Adquisición | Coordinar para la recepción de las adquisiciones | Director Regional / Coordinadores | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 23/10/2018 | Al finalizar actividad
3.b. Desarrollar base de datos | Actualización a la carpeta de diseño de datos | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Publicación en repositorio de la solución | Desarrollador | Desarrollador | 2018-10-10 | Dos veces por semana
3.c Codificación de módulo Gestión de Datos | Presentar versión del software para revisión | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Publicación en repositorio de la solución | Desarrollador | Desarrollador | 19/10/2018 | Semanalmente
3.d. Codificación de módulo Recreativo | Presentar versión del software para revisión | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Publicación en repositorio de la solución | Desarrollador | Desarrollador | 2018-03-12 | Semanalmente
3.e. Codificación de módulo Informativo | Presentar versión del software para revisión | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Publicación en repositorio de la solución | Desarrollador | Desarrollador | 2018-03-12 | Semanalmente
3.f. Integración de módulos | Informe del resultado de la integración | Coordinar para el desempeño de actividades | Tester | Publicación en repositorio de la solución | Desarrollador | Desarrollador | 21/01/2019 | Dos veces por semana
3.g. Validación del Desarrollo | Minuta de Reunión / Solicitud de Cambio | Revisar | Coordinadores | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 2018-03-12 | Dos veces. Según disponibilidad
3.h. Documentación | Documentación | Presentar formalmente los avances | Coordinadores | Documentación en repositorio | Desarrollador | Desarrollador | 2018-10-10 | Momento a coordinar
4.a. Prueba a la base de datos | Informe de pruebas de la base de datos | Se revelará los datos obtenidos en cuanto a la funcionalidad, velocidad en el procesamiento de los datos. | Desarrollador | Actualización a la documentación del repositorio | Tester | Tester | 19/12/2018 | Semanalmente
4.b. Pruebas modulares | Informe de pruebas modulares | Se revelará los datos obtenidos sobre las pruebas que se realizarán en cada uno de los módulos por separados. | Desarrollador | Actualización a la documentación del repositorio | Tester | Tester | 22/1/2019 | Semanalmente
4.c. Prueba de integración | Informe de pruebas de integración | Se revelará los datos obtenidos sobre las pruebas que se realizarán al integrarse todos los módulos. Estos datos permitirán conocer el grado de éxito que tendrá el sistema al implementarse en su totalidad. | Desarrollador | Actualización a la documentación del repositorio | Tester | Tester | 22/1/2019 | Semanalmente
4.d. Pruebas de compatibilidad | Informe de pruebas de compatibilidad. | Buscará informar sobre el funcionamiento de la solución en el hardware y software existente | Desarrollador | Actualización a la documentación del repositorio | Tester | Tester | 15/02/2019 | Semanalmente
4.e. Pruebas de rendimiento | Informe de pruebas | Buscará informar sobre los aspectos que determinan la eficiencia del producto | Desarrollador | Actualización a la documentación del repositorio | Tester | Tester | 2019-01-03 | Al finalizar actividad
4.f. Validación de las pruebas | Minuta de Reunión / Solicitud de Cambio | Revisar | Coordinadores | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 2019-06-03 | Al finalizar actividad
4.g Documentación | Documentación | Presentar formalmente los avances | Coordinadores | Documentación en repositorio | Desarrollador | Desarrollador | 2019-06-03 | Momento a coordinar
5.a Publicación de la solución | Aviso de publicación | Para avisar la disponibilidad de la solución | Coordinadores / Tester | Correo Electrónico | Desarrollador | Desarrollador | 2019-11-01 | Al terminar con actividad
5.b Control de Resultados | Aviso para realizar control | Se debe revisar si los resultados obtenidos en la Tienda corresponden con lo esperado | Coordinadores | Correo Electrónico | Desarrollador | Desarrollador | 2019-07-03 | Única vez. Momento a coordinar
5.c Validación de la finalización | Minuta de Reunión / Solicitud de Cambio | Revisar | Coordinadores | Informes escritos y vía correo. | Desarrollador | Desarrollador | 2019-12-03 | Única vez. Momento a coordinar
5.d Documentación | Documentación | Presentar formalmente los avances | Director Regional / Coordinadores | Documentación en repositorio | Desarrollador | Desarrollador | 2019-07-03 | Momento a coordinar