## Plantilla Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos
Proyecto: | Grado
ID: | 9
Fecha de inicio: | 17/09/2018
Fecha de fin: | 17/04/2019
No. de Riesgo | Elemento de la EDT | Tipo de riesgo | Riesgo |  | Síntoma | Impacto (A/M/B) | Probabilidad (A/M/B) | Evaluación |  | Respuesta | Responsable de la acción de respuesta
|  |  | Fuente | Consecuencia |  |  |  | Valor (1 al 9) | Nivel (A/M/B)
1.a | Relevamiento de la información existente | Alcance | Personal con poco tiempo | Demora en obtener datos | El personal a obtener información no se encuentra disponible o tiene poco tiempo | M | M | 4 | M | Ofrecer fechas anticipadas y una franja de horarios. Pedir apoyo de interesados. | Desarrollador / Interesados Principales
1.d, 2.f, 3.g, 4.f, 5.c | Validación | Cronograma | Cambios en los requisitos | Posible retraso o demora en la culminación del proyecto | Lo realizado no es lo mismo a lo especificado o existe discrepancia. | M | M | 4 | M | Rellenar solicitud de cambio justificando lo realizado | Desarrollador
1.d, 2.f, 3.g, 4.f, 5.c | Validación | Cronograma | La validación tarda más de lo esperado | Retraso | Cambio en fecha de respuesta de validación | M | A | 6 | A | Ofrecer fechas anticipadas y una franja de horarios | Desarrollador
1.e, 2.g, 3.h, 4.g, 5.d | Documentación | Técnico | Documentación desactualizada | Complicaciones para realizar actualizaciones | La documentación no refleja lo realizado actualmente | A | B | 3 | M | Antes de liberar una nueva versión, asegurar documentación. Utilización de Wiki, GIT | Desarrollador
2,3,4 | Diseño, Desarrollo, Pruebas | Cronograma, Costo | Salida de personal | Demora | Un personal ayudante (Diseñador/Tester) abandona el proyecto | M | M | 4 | M | Remplazar con personal de la misma organización | Desarrollador / Interesados Principales
2.c | Diseño de interfaz de Usuario | Técnico | Diseño inadecuado | Demora en la Desarrollo | Los diagramas no reflejan lo adecuado para llevar a producción por medio de las pantallas | A | M | 6 | A | Documentación en conjunto en etapa de Diseño. Volver a rediseñar. | Desarrollador/Diseñador
3 | Desarrollo | Cronograma | El desarrollo demora más de lo esperado | Retraso en la entrega de la solución | El personal involucrado (Desarrollador, Diseñador, Tester) tarda más de lo esperado | A | M | 6 | A | Coordinar en etapa de validación por posibles demoras y confirmar estado. Utilización de GIT para mostrar avances realizados y actualizar cronograma con los resultados reales. | Desarrollador
3.1 | Adquisición de los componentes Hardware | Costo | No se puede contar con los elementos a adquirir | Retraso en la etapa de Prueba | Cambio en los precios | B | A | 3 | M | Solicitar los elementos a comprar con anterioridad a la etapa en la que sean necesarios usar | Tester
3.1 | Adquisición de los componentes Hardware | Cronograma | No se puede contar con los elementos a adquirir | Retraso en la etapa de Prueba | Los elementos para adquirir no se encuentran disponibles | B | M | 2 | B | Se ha reducido el impacto llevandoló en una etapa anterior a la de prueba | Tester / Desarrollador
3, 4,5 | Desarrollo / Prueba/ Finalización | Técnico | Desconexión con el servidor | No se puede acceder a la solución | Caída en la conexión con el servidor | A | B | 3 | M | Se ha reducido el impacto proponiendo la utilización de un Cloud Hosting para disminuir la probabilidad de caída del servicio | Desarrollador
4.a | Prueba a la Base de Datos | Técnico / Cronograma | Pruebas no superadas (ya sea por integridad o consistencia de los datos) | Demora por los problemas encontrados | No se lográ pasar las pruebas a la base de datos (ya sea por vulnerabilidades o errores) | A | M | 6 | A | Revisar documentación y comparar con las pruebas | Desarrollador
4.b | Pruebas modulares | Técnico / Cronograma | Pruebas no superadas (no es automatizable, completo, repetible, independiente) | Demora por los problemas encontrados | No se lográ pasar por las pruebas | A | B | 3 | M | Revisar la documentación de cada módulo y comparar con los resultados obtenidos en las pruebas | Desarrollador
4.c | Pruebas de Integración | Técnico / Cronograma | Pruebas no superadas (los módulos no pueden funcionar en conjunto) | Demora por los problemas encontrados | No se lográ pasar por las pruebas | A | B | 3 | M | Revisar los endpoints y conexiones entre módulos. | Desarrollador
4.d | Pruebas de Compatibilidad | Técnico / Cronograma | Pruebas no superadas (el sistema no puede funcionar adecuadamente sobre el hardware propuesto) | Demora por los problemas encontrados | No se lográ pasar por las pruebas | B | A | 3 | M | Realizar pruebas en diferentes dispositivos para validar. Establecer un rango de características que deba cumplir el hardware. | Tester
4.f | Pruebas de rendimiento | Técnico / Cronograma | Pruebas no superadas (El sistema no puede funcionar con el rendimiento esperable) | Demora por los problemas encontrados | No se lográ pasar por las pruebas | M | A | 6 | A | Reducir la carga de datos en el front-end o el tamaño de los archivos. | Desarrollador